## Hoja1
semana 1 | [7 empty] | durante
lunes | Explicacion. | Preparacion excel horas. |  | Diseño inicial BBDD. | Repositoriao GitHub. |  | Success | Nombre del juego
martes | Desarrollo version Alpha del juego (sin BBDD). |  | Documentacion de desarrollo hasta el momento + update GitHub. |  |  |  | Failure
miercoles | Desarrollo de la version 2.0 de la Alpha del juego (conexión a MySQL). | [5 empty] | Success
jueves |  |  | Desarrollo de la Beta del juego (interfaz + funcionalidad con BBDD). |  |  | Doc + GitHub
viernes |  |  | Primera version de la pagina web.
semana 2 | [7 empty] | 7277
lunes |  | Funcionalidad pagina web.
martes | Testeos de conexión BBDD, Web y juego.
miercoles | Ajustes de funcionalidad Web (login, registro, rankings).
jueves | Subida de la Web, Juego y BBDD a servidor |  | Ajuster conexiones | Doc + GitHub
viernes
semana 3
lunes
martes | Diseño de la pagina Web.
miercoles | Diseño de la pagina web. |  |  |  | Documentacion + GitHub
jueves | Diseño del Juego.
viernes |  |  | Documentacion + GitHub
semana 4
lunes |  | Ajustes generales.
martes | Ajustes generales.
miercoles | Ajustes generales.
jueves |  |  | Documentacion + GitHub
viernes |  |  | Documentacion + GitHub
Note on I3: AGAPITO: Se ha cumplido al 100% con lo estimado
Note on I4: AGAPITO: Atasco en el desarroyo de Alpha. Recuperado en casa para cuadrar horas y echo parte del dia siguiente para hacer documentacion
Note on I5: AGAPITO: Se ha completado y se ha abanzado la parte de mañana.